## Demandas att
Demanda | ÁREA ORIGEM DEMANDA | ÁREA RESP | Prioridade | Categoria | DT SOLICITAÇÃO | DT INICIO da demanda | DT FIM da demanda | Tempo em desenvolvimento em dia | Tempo em desenvolvimento em horas/dia | Tempo em segundos | Responsável | Decorrido | Status
Visão top NC/NCG |  | Qualidade | BAIXA | Em backlog | 2021-08-18 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50 | Atualização diária | 0
Visão TMA Natural x TMA Rechamada e Reconexão (Carrefour) |  | Speech | MÉDIA | Concluido | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-13 | 6 | 144:00 | 518400 | Gouveia | 100% | 25 | Concluido | 25
Visão Rechamada e Reconexão |  | Speech | ALTA | Concluido | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 1 | 24:00 | 86400 | Patryck | 100% | 25 | Em backlog | 50
Visão Quadrante por meta |  | Qualidade | BAIXA | Em backlog | 2021-08-18 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50 | Em desenvolvimento | 75
Visão Jornada do cliente (NuBank) |  | Speech | BAIXA | Em backlog | 2021-09-22 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 50 | Atrasado | 150
Visão Jornada do cliente (Carrefour) |  | Speech | BAIXA | Concluido | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 5 | 120:00 | 432000 | Gouveia | 100% | 25
Visão de Vícios de linguagens (NuBank) |  | Speech | BAIXA | Em desenvolvimento | 2021-09-22 | 2021-10-21 |  | 26 | 5745:16 | 20682947.75 | Gouveia | 100% | 75
Visão de validação do formulário de qualidade (NuBank) |  | Speech | BAIXA | Em backlog | 2021-09-22 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 50
Visão de Processamento (Carrefour) |  | Speech |  | Atrasado | 2021-10-22 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 150
Visão de Inconformidades (Carrefour) |  | Speech | MÉDIA | Concluido | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 1 | 24:00 | 86400 | Gouveia | 100% | 25
Visão Bibliotecas (Carrefour) |  | Speech | BAIXA | Concluido | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 5 | 120:00 | 432000 | Gouveia | 100% | 25
Validação das Visões Rescisão |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 25
Relação de Instrutores e monitores, com conhecimento como operador dentro do produto |  | Comitê Estratégia | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Regra de ativação de comunicação com novos colaboradores, montar plano e apresentar |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Reestruturação B.I DA QUALIDADE + automação direta |  | Qualidade | BAIXA | Em backlog | 2021-08-18 | 2021-10-26 |  | 21 | 5625:16 | 20250947.74 | Gouveia | 100% | 50
PROJETO ROAD TO JX |  | Projetos Especiais | ALTA | Em desenvolvimento | 2021-07-01 | 2021-08-01 |  | 15 | 7689:16 | 27681347.74 | Patryck | 100% | 75
Projeto Power BI |  | RH | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-08 | 2022-06-05 | 2022-06-17 | 12 | 288:00 | 1036800 | Patryck | 100% | 75
Projeto Ficha Financeira RH |  | RH | BAIXA | Em backlog | 2021-09-25 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Projeto Dash TRN |  | Treinamento | BAIXA | Em backlog | 2021-09-25 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Organorama (RH e Operações) |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-10-04 |  | 2021-10-04 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 25
Novo cronograma/programa para o NESTING (definir quem responsável e se seguiremos formato pocket) |  | Comitê Estratégia | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Mudança no Layout do PBI (NuBank) |  | Speech | BAIXA | Em backlog | 2021-09-27 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Levantamento de informações Bot RH (Vitória Ajuda). |  | RH | BAIXA | Em backlog | 2021-09-25 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Indicadores RH (TO e ABS) |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 0
Gerentes apresentar proposta de pessoas maduras para representar a área (Acredito que já validado no novo organograma) |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Fechamento de Indicadores (Ivan, Rh e Deleon) |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-10-04 |  | 2021-10-04 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 25
Estrutura endomarketing com facilites para atender eventos/visitas |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Elaborar um processo de pós venda/retenção vinculado diretamente com o onboarding |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Elaborar formato de treinamento presencial com escala em diferentes turnos |  | Comitê Estratégia | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Elaborar formato de treinamento no moodle em período contraturno do horário de expediente(para UC) |  | Comitê Estratégia | BAIXA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Elaborar formato de seleção home e presencial com escala em diferentes turnos |  | Comitê Estratégia | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Diário de Atividades 22h |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 0
Diário de Atividades 17h |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 0
Diário de Atividades 15h |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 0
Diário de atividades 12h |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 0
Diário de atividades 10h |  | RH | ALTA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 0
Definir trilha de cursos obrigatórios de onboarding operadores, líderes e apoio. |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Definir trilha de cursos obrigatórios + regra para exercer nova função (líderes e apoio) |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
DASHBOARD WEROX |  | Cultura | ALTA | Em desenvolvimento | 2021-07-22 | 2021-09-27 |  | 19 | 6321:16 | 22756547.74 | Patryck | 100% | 75
Dashboard Monitorias Externas |  | Qualidade | BAIXA | Em backlog | 2021-08-18 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 50
Dashboard Executivo (Dedo Duro) |  | RH | BAIXA | Em backlog | 2021-10-01 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Dashboard Chama no PV |  | Endomarketing | MÉDIA | Concluido | 2021-10-04 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 1 | 24:00 | 86400 | Gouveia | 100% | 25
Dashboard Auditorias |  | Qualidade | BAIXA | Em backlog | 2021-08-18 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 50
Dash financeiro Ivan |  | Financeiro |  | Em backlog |  |  |  |  | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Criação Painel de extração |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 1 | 24:00 | 86400 | Gouveia | 100% | 25
Criação novas visões Speech Carrefour REPLICAR visões NB |  | Speech | ALTA | Concluido | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 2 | 48:00 | 172800 | Patryck | 100% | 25
Criação do Dashboard Recrutamento & Seleção |  | R&S | ALTA | Concluido | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021-10-08 | 10 | 240:00 | 864000 | Priscila | 100% | 25
Criação do Dashboard Folha |  | RH | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2021-09-25 | 2021-12-02 |  | 15 | 4737:16 | 17054147.74 | Patryck | 100% | 75
Criação do Dashboard Financeiro Ivan |  | Financeiro | ALTA | Em backlog | 2021-08-05 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Criação do Dashboard Benefícios |  | RH | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2021-09-25 | 2021-09-27 |  | 19 | 6321:16 | 22756547.74 | Patryck | 100% | 75
Controle/logistica:" Falha na entrega de equipamentos/faltando, operador ir e voltar 3 vezes" (Quantificar em números/controles os casos que voltam por equipamento já ser entregue com falha pela T.I) |  | Comitê Estratégia | ALTA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Construção Relatório (Vitória Ajuda) |  | RH | BAIXA | Em backlog | 2021-09-25 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 50
Construção do BOT (Vitória Ajuda) |  | RH | BAIXA | Concluido | 2021-09-25 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 5 | 120:00 | 432000 | Patryck | 100% | 25
Cases de sucessos da qualidade ser preventivo > Se obter sucesso replicar pra todos |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Capacitar multiplicadores e que tenham metas atreladas, como nota de qualidade |  | Comitê Estratégia | MÉDIA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Automatização Diário de Atividades |  | RH | ALTA | Em desenvolvimento | 2021-09-25 | 2021-09-29 |  | 17 | 6273:16 | 22583747.74 | Patryck | 100% | 75
Atualização da base JXplorer |  | Endomarketing | MÉDIA | Atualização diária | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 0
Atualização da base do 0800 |  | RH | MÉDIA | Atualização diária | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 0
Ativos M-1 (Financeiro) |  | Financeiro | BAIXA | Concluido | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 25
Alertas Quantidade de transcrições por dia (NuBank) |  | Speech | MÉDIA | Concluido | 2021-09-22 | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 3 | 72:00 | 259200 | Patryck | 100% | 25
Alertas do tempo de hang up do operador (NuBank) |  | Speech | BAIXA | Em backlog | 2021-09-22 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 50
Ajustes pontuais no PBI Speech NuBank |  | Speech | MÉDIA | Atualização diária | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | Patryck | 100% | 0
Ajustes pontuais no PBI Speech Carrefour |  | Speech | MÉDIA | Atualização diária | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 0
Ajuda de custo (RH) |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-10-02 |  | 2021-10-02 | 0 | 0:00 | 0 | Priscila | 100% | 25
Ajuda de atestados (RH) |  | RH | MÉDIA | Concluido | 2021-10-02 |  | 2021-10-02 | 0 | 0:00 | 0 | Gouveia | 100% | 25
Ação social com a URBS para os casos de VT @Fabio SESMT Services |  | Comitê Estratégia | BAIXA | Em desenvolvimento | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 7 | 168:00 | 604800 | Patryck | 100% | 75
Formulas:
Decorrido = IFERROR(IF([DT INICIO da demanda]>TODAY(),"0%",IF(TODAY()>[DT FIM da demanda],"100%",(TODAY()-[DT INICIO da demanda])/([DT INICIO da demanda]-[DT FIM da demanda]))),"-")
Decorrido = IFERROR(IF([DT INICIO da demanda]>TODAY(),"0%",IF(TODAY()>[DT FIM da demanda],"100%",(TODAY()-[DT INICIO da demanda])/([DT FIM da demanda]-[DT INICIO da demanda]))),"-")